Раздел 1. Сведения о конкурсантах

| Направление | Расширение доступа обучающихся к образовательным мероприятиям, конкурсам и олимпиадам на основе использования ИКТ |
| --- | --- |
| № конкурса | «Использование ИКТ в рамках образовательных мероприятий для учащихся» |
| Название лота | Образовательный проект для детей с использованием ИКТ (профильные предметные летняя или зимняя школы для учащихся, предметные научно-практические конференции учащихся с использованием ИКТ, создание сетевых образовательных проектов по школьным предметам |
| Название проекта | Старый добрый Оханск |
| Название территории | г. Оханск Пермского края |

| Полное название образовательного учреждения (организации) |  | Год основания ОУ |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное учреждение образования среднеобразовательная школа № 1 |  | 1935 г. |
| Адрес образовательного учреждения (организации) (индекс, город или район, улица, № дома) |  | (Код города) Телефон ОУ |
| 618 100 г. Оханск Пермского края ул. Ленина дом. 66 |  | (34279) 3 – 15- 96 |

Информация о руководителе проекта

| ФИО (полностью) | Пешнина Любовь Вячеславовна Россомагина Наталья Вячеславовна |
| --- | --- |
| Должность | Учитель информатики Учитель географии |
| Научное звание, ученая степень | - |
| Стаж педагогической деятельности | 17 лет 17 лет |
| Домашний адрес | г. Оханск Пермского края, ул. Котовского дом. 93 кв. 2 г. Оханск Пермского края, ул. Белинского дом 9, кв. 9 |
| (Код города) Телефон для связи | (34279) – 3- 28- 77 (34279) – 3- 28- 78 |
| Адрес электронной почты | sundej@yandex.ru |

Список соавторов проекта

| № п/п | ФИО (полностью) | Должность | Адрес (индекс, город или район, улица, № дома, и квартиры); (код города) телефон для связи |
| --- | --- | --- | --- |

Планируемое распределение бюджета проекта по годам

| Год | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Сумма | 3 200 | 4 543 |

Краткое описание проекта

Основная цель данного проекта состоит в расширении  возможностей участия детей школы и района в эколого - краеведческой деятельности с использованием ИКТ.

В каждой школе Оханского района работают экологические отряды, но работа их разрознена. Для объединения усилий предполагается провести районный эколого- краеведческий слет. Для проведения подготовительной работы необходимо  создание Интернет - ресурса в виде страницы на школьном сайте с публикацией на нем викторин, организацией телеконференций по экологии и краеведению района с целью привлечения к данной теме учащихся и учителей района. В рамках проекта предполагается распространение накопленного опыта и организационных материалов в виде брошюр и на электронных носителях.

Раздел 2. Декларация

Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что информация, предоставленная в заявочных документах, верная. Разработка проекта  «Старый добрый Оханск»  является идеей авторов. Реализация этого проекта соответствует приоритетным направлениям развития системы образования в Муниципальном образовательном учреждении среднеобразовательная школа № 1 города Оханска и будет способствовать развитию программы информатизации системы  образования.

Если в ходе реализации проекта выясняется, что его идея создания была идеей других авторов или уже существует и не получила должного разрешения на использование её авторами настоящего проекта, всю вину и вытекающие от сюда последствия руководитель проекта и администрация Муниципального образовательного учреждения среднеобразовательная школа № 1 города Оханска берут на себя.

С правилами выполнения проекта в РКЦ ознакомлены и согласны подписать соответствующий договор в случае, если проект «Старый добрый Оханск» будет одобрен и получит целевое финансирование.

| Администрация МОУО/ОУ | Руководитель проекта |
| --- | --- |
| ………………………/ Бояршинова А.Н. | ………………/Пешнина Л.В. ………………/ Россомагина Н.В. |
| «10» июня 2006 г. | «10» июня 2006 г. |
| МП |  |

Раздел 3. Письма поддержки

- Андреевка

- Дуброво

- Оханск – музей

- комитет охраны природы

Раздел 4. Описание проекта

4.1. Гипотеза проекта

Старый, добрый Оханск, он нам дорог.

Пусть проспекты не так широки.

Для меня он единственный город

У широкой уральской реки.

(Пономарев В.И., житель г.Оханска )

Каникулы у каждого человека ассоциируется со словом «отдых». Отдых детей и подростков – это огромное поле педагогической деятельности. Для детей – это время развлечений, для педагогов – это огромное пространство поисков самых интересных, самых эффективных форм и методов работы, позволяющих сделать время, которое ребенок проводит в детских профильных лагерях самым запоминающимся. Каникулы – это, прежде всего, изменение в деятельности ребенка, это активная пора в социализации его личности.

Актуальность данного проекта состоит в том, что более четверти года в жизни ребенка составляют каникулы. Зон приложения детских интересов в это время много, но вызывает некоторую настороженность ставшее модным в детской  среде увлечение компьютерными играми. Бесконтрольная компьютеризация пагубно влияет на психику ребенка, и школа не может поворачиваться к этому спиной. Даже если компьютер не будет использоваться в каникулярное время, дети не перестанут интересоваться компьютером, только это явление может принять еще более бестолковые и вредные для здоровья ребенка формы. Не лучше ли действовать согласно правилу: если не можешь помешать движению, нужно возглавить его и направить в нужное русло. А между тем, потребность общения с природой остается одной из острейших у человека в современной эпохе. Уроки доброты по отношению к природе воспитываются с детства и имеют затем огромное значение для воспитания гармонически развитой личности. Экологическое воспитание и образование нельзя отрывать от других аспектов формирования личности.

Таким образом, возникает разрешимое противоречие: с одной стороны в каникулы нужно приложить все силы к оздоровлению подрастающего поколения и в этом нам поможет общение с природой, которая положительно влияет на характер и здоровье человека и сказывается на нем всю жизнь, а с другой стороны можно предложить альтернативу компьютерным играм – интересную обучающую компьютерную программу по экологии и соединить все это в профильном школьном лагере, создать Интернет-ресурс (экологическая страница на школьном сайте), который позволит включиться в нашу деятельность всем заинтересованным лицам. И результаты своей работы предложить для использования учителям и учащимся всего Оханского района на уроках и внешкольных мероприятиях.

4.2. Новизна проекта:

У авторов есть опыт по организации и проведению экологических и компьютерных  лагерей.

С 1995 года в школе работает экологический клуб «Земляне» под руководством учителя географии Россомагиной Натальи Вячеславовны. В учебное время проводятся теоретические занятия, а в летнее время экологические смены лагерей дневного пребывания.

С 2002 года в школе начал работать клуб «Я и компьютер» под руководством Пешниной Любови Вячеславовны, учителя информатики. Схема работы та же, в учебное время – изучение компьютерных технологий, в каникулы проводятся смены компьютерных лагерей.

В 2003 году клубы выиграли и реализовали гранты по социальному проектированию: «Земляне» -  «Красота вокруг нас», «Я и компьютер» - «Создание Интрнет- клуба в городе Оханске

2004 год. Лагерь «Рисовашка» для учащихся 3-го класса, в котором очень плодотворно были соединены обучение компьютерным технологиям и активный отдых детей. В лагере отдыхало 20 человек.

2005 год. Первый совместный проект Пешниной Л.В, и Россомагиной Н.В. Экологический лагерь с компьютерным уклоном «Моя планета». Наработки деятельности лагеря легли в основу элективного курса по экологии с использованием ИКТ. (Рецензия приложена)

2006 год. На смену экологическому отряду приходит экологическая смена. Новизна проекта заключается в том, что в этом году предполагается организовать оздоровление уже не отдельного отряда, а всей смены, 140 человек из 8 отрядов. А при создании Интернет – ресурса подключение к этой деятельности всего района.

Для написания данной работы был переработан огромный объем информации по каникулярному оздоровлению, как в периодических изданиях, так и в Интернете. Использование компьютера и компьютерных технологий в оздоровлении учащихся в периодических педагогических изданиях не отражается. Все каникулы детям предлагается проводить в лесах, полях, походах. Авторы предполагают идеальное сочетание занятий в компьютерном классе и на природе, неукоснительно соблюдая санитарные нормы.

4.3. Цели и задачи проекта:

Цель данного проекта: расширить возможность участия детей школы и района в эколого - краеведческой деятельности с использованием ИКТ.

Для реализации этого проекта необходимо решить следующие задачи:

- Подготовить проект и выиграть грант для его реализации.

- Подготовить учебные программы и программы культурно массовых мероприятий для экологического лагеря «Земляне» с использованием ИКТ в 2006 году.

- Провести летний экологический лагерь «Земляне» на базе школы с привлечением к его деятельности клуба «Я и компьютер» и школ района, центра детского творчества.

- Создание Интернет- ресурса по материалам деятельности лагеря «Земляне» и «Я и компьютер» и проведение интеллектуальных игр по экологии и краеведению Оханского района.

- Составить план проведения экологических слетов школьников Оханского района.

- Провести в октябре 2006 года (2007г) эколого- краеведческие слеты Оханского района.

- Распространить опыта организации и проведения эколого- краеведческих слетов и интеллектуальных игр по экологии и краеведению Оханского района.

  - Место проекта в системе образования

Данный проект соответствует проекту информатизации системы образования Пермского края, Оханского района и Муниципального учреждения образования среднеобразовательной школы № 1 города Оханска. Основной приоритет данного проекта – экологическое воспитание учащихся  и внедрения ИКТ в воспитательные программы.

В начале реализации данного проекта предполагается его использование в рамках одной школы, с  привлечением к участию в некоторых мероприятиях школ Оханского района, а затем постоянное сотрудничество со школами района. Он позволяет обеспечить непрерывность образовательного процесса в области экологии для учащихся школы и района. Призван продемонстрировать учащимся точки приложения компьютерных технологий в не учебное время. Этот проект основан на общечеловеческих ценностях, поэтому он может быть использован во всех регионах Российской Федерации и за ее пределами.

  - Результаты проекта

В результате работы над проектом учащиеся получат навыки работы с экологической и краеведческой информацией. Научатся обрабатывать эту информацию с использованием прикладных программ MS Word, MS Publisher, Paint, PowerPoint, создавать Web - страницы с использованием языка программирования HTML.

Собранный материал будет оформлен в виде брошюр и в гипертекстовом виде записан на электронные носители для распространения среди педагогов района, а так же размещен на Web – странице сайта школы.

Ожидаемый результат проекта, с указанием охвата школ, педагогов и учащихся

| Уровень | Количество охваченных школ | Количество охваченных педагогов | Количество охваченных учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательное учреждение среднеобразовательная школа № 1 города Оханска | 1 | 9 | 147 |
| Муниципальный (Оханский район) | 9 | 18 | 300 |
| Региональный |  |  |  |
| Федеральный |  |  |  |

  - Перспективы распространения результатов проекта

По результатам деятельности лагеря предполагается

- выпустить брошюру с методическими материалами деятельности лагеря,

- выступить на августовских районных конференциях (2006,2007 г.),

- предложить материалы к печати в журналы «Информатика и образование», «Первое сентября», «География в школе».

- Опубликовать материалы на сайте ОУ на экологической страннице

- В декабре 2006 года грантодателю будет представлен промежуточный отчет по реализации проекта на CD- диске.

- В декабре 2007 года окончательный отчет по реализации проекта в виде приложения на CD- диске и брошюры – путеводителя по приложению.

  - План- график реализации проекта

| Дата | Вид деятельности, мероприятие | Необходимые ресурсы | Результат | Ответственный | Должность, координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.05 – 15.06.6 | Написание проекта | ПК, литература | Проект | Пешнина Л.В. Рассомагина Н.В. | Учитель информатики и ИКТ Учитель географии ОСШ № 1 |
| 26.06- 14.07.6 | Проведение лагеря дневного пребывания | Деньги гранта, деньги спонсоров | CD- диск, брошюры по деятельности легеря | Пешнина Л.В. Россомагина Н.В. | Учитель информатики Учитель географии |
| 13.07.6 | Экологическая районная ярмарка | Деньги гранта, деньги спонсоров | Подведение итогов деятельности лагеря, привлечение школ района | Россомагина Н.В. | Воспитатель отряда |
| Август 2006 | Выступление на районной конференции по итогам деятельности лагеря |  | Реклама созданных материалов | Пешнина Л.В. Россомагина Н.В. | Учитель информатики Учитель географии |
| Сентябрь 2006 | Создание экологической страницы на сайте УО | грант | Web- страница на сайте УО | Пешнина Л.В. Россомагина Н.В. | Учитель информатики Учитель географии |
| Октябрь 2006 г. | Районный эколого-краеведческий слет | Грант, деньги спонсоров | Объединение эколого- краеведческих отрядов | Пешнина Л.В. Россомагина Н.В. | Учитель информатики Учитель географии |
| Октябрь 2006 – ноябрь 2007 | Распространение опыта через предметные журналы и газеты | грант | Статьи в предметных журналах и газетах | Пешнина Л.В. Россомагина Н.В. | Учитель информатики Учитель географии |
| Октябрь 2006 – ноябрь 2007 | проведение интеллектуальных игр по экологии и краеведению Оханского района. | грант | Привлечение учащихся района к экологическому воспитанию с использованием ИКТ | Пешнина Л.В. Россомагина Н.В. | Учитель информатики Учитель географии |
| Декабрь 2006 | Подготовка промежуточного отчета по реализации гранта | грант | CD-R с материалами работы | Пешнина Л.В. Россомагина Н.В. | Учитель информатики Учитель географии |
| Июнь 2007 г. | Проведение лагеря дневного пребывания «Земляне» | Грант, деньги спонсоров | CD- диск, брошюры по деятельности легеря | Пешнина Л.В. Россомагина Н.В. | Учитель информатики Учитель географии |
| Август 2007 | Выступление на районной конференции по итогам деятельности лагеря |  | Реклама созданных материалов | Пешнина Л.В. Россомагина Н.В. | Учитель информатики Учитель географии |
| Октябрь 2007 г. | Районный эколого-краеведческий слет | Грант, деньги спонсоров | Объединение эколого- краеведческих отрядов | Пешнина Л.В. Россомагина Н.В. | Учитель информатики Учитель географии |
| Декабрь 2007 | Подготовка отчета по реализации гранта | грант | CD- диске и брошюра – путеводитель по приложению | Пешнина Л.В. Россомагина Н.В. | Учитель информатики Учитель географии |

Раздел 5. Финансирование проекта

5.1. Источники финансирование проекта

| № | Источники финансирования | Сумма, долл. США | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сумма финансирования по проект | 7 743 | 20,7 |
| 2 | Вклад территории /образовательного учреждения/ спонсоров | 29 640 | 79,3 |
| ИТОГО |  | 37 383 | 100 |

5.2. Бюджет проекта по видам деятельности

| № | Виды, деятельности, материальные затраты | Расходы, долл. США |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственный вклад | Запрашиваемые средства |  |
| 1 | Оплата труда учителей на сменах летнего лагеря (по тарификации штатного расписания школы) | 1600 |  | 1600 |
| 2 | Оплата за выполнение работы по проекту ( 2 чел.* 100$ * 20 мес.) |  | 4000 | 4000 |
| 3 | Оплата обслуживающего персонала на сменах летнего лагеря(по тарификации штатного расписания школы) | 400 |  | 400 |
| 4 | Оплата работы бухгалтера по обработке материалов по гранту(2 мес.*50$) | 300 | 100 | 400 |
| 5 | Оплата труда консультантов | 500 | 500 | 1000 |
| 5 | Начисления на оплату труда штатным сотрудникам | 750,4 | 1232,8 | 1983,2 |
| 3 | Транспортные услуги (оплата проезда по служебным командировкам) |  | 40 | 40 |
|  | Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) |  | 40 | 40 |
| 6 | Оплата электроэнергии | 960 |  | 960 |
| 7 | Оплата воды | 400 |  | 400 |
| 8 | Амортизационные отчисления | 3 750 |  | 3750 |
|  | Аренная плата за помещение | 5880 |  | 5880 |
|  | Арендная плата за использование оборудования компьютерного класса | 1000 |  | 1000 |
| 9 | Питание учащихся в летнюю смену | 7100 |  | 7100 |
| 10 | Приобретение канцелярских и расходных материалов на летнюю смену | 2000 |  | 2000 |
| 11 | Приобретение канцелярских и расходных материалов на проведение районных экологических слетов и для обеспечения деятельности по гранту | 2000 |  | 2000 |
| 12 | Волонтерский труд |  | 1830 | 1830 |
| 18 | Посещение учащимися школы музеев Оханского района (Андреевка, Дуброво), музея природы города Осы, ботанического сада и краеведческого музея города Перми. | 3000 |  |  |
| ИТОГО |  | 29 640 | 7 743 | 37 383 |

Пояснения к бюджету:

Все расценки по оплате труда служащих, размерам коммунальных платежей и амортизационным отчислениям были предоставлены бухгалтерией школы.

По проекту предполагается сделать 2 командировки в Пермь для заключению договора, защиты отчета, презентации приложения 80$.

Вся обработка материалов будет в том числе и работа над приложением будет проводиться в помещении МОУ СОШ № 1. Будет использоваться компьютерный класс. Аренда 1000$.

В время работы лагеря для дислокации детей будут использоваться кабинеты школы. Аренда 5880$.

В процессе работы летнего лагеря предполагается привлечение следующих штатных сотрудников:

Воспитатели на 8 отрядов, 1600$.

Поварa, для приготовления пищи  и технические работники школы для поддержания санитарного состояния помещений, 400$.

Питание детей рассчитано 1,16$  на человека в день. В лагере отдохнет 169 человек. Финансируется из местного бюджета. На 2 смены необходимо 7100$.

Предполагается привлекать к волонтерскому труду учащихся школы для сбора и обработки материалов по проекту. 1830$.

Сумма, запрашиваемая у грантодателя необходима:

- На оплату труда авторов проекта и основных  исполнителей Россомагиной Н.В., Пешниной Л.В. в течении 20 месяцев * 100$* 2 человека = 4000$ и бухгалтера в течении 2-х месяцев *50$ =  100$/

- Оплата труда консультантов для проведения экологических слетов и подготовки интеллектуальных игр. 500$

Раздел 6. Кадровый потенциал проекта

Пешнина Любовь Вячеславовна, 1961 года рождения, пол- женский, домашний адрес: г. Оханск Пермского края, улица Котовского дом № 93 кв. 2, образование – высшее.

Работает в МОУ СОШ № 1 с 1998 года. Начинала в должности заместителя директора по воспитательной работе. Перешла работать учителем экономики и информатики в 2001 году За это время провела для учителей школы курсы от ПРИПИТ «Компьютеризация сельской школы -2001»

1.

Россомагина Наталья Вячеславовна, 1967 года рождения, пол- женский, домашний адрес: г. Оханск Пермского края, улица Белинского дом 9 кв. 9., образование – высшее.

Работает в МОУ СОШ № 1 с 1991 года учителем географии. С 1995 по 1998 год была заместителем директора по воспитательной работе. За работу отмечена грамотой администрации города Оханска в 1997 году, грамотой РУО в 2002 году, департамента образования Пермской области в 2002 году, грамотой главы Оханского поселения 2006 году.  В 2004 году отмечена благодарственным письмом Оханской районной администрации за социальный проект «Дендрарий».

С 1995 года ведет экологический лагерь «Земляне». В 2001 году на областном слете школьных лесничеств лагерь получил диплом II степени. В 2002 году разработала социальный проект «Красота вокруг нас», который выиграл грант и был реализован на территории города Оханска.

2002 году участвовала в межрегиональной научно-практической конференции «Этнокультурные аспекты обновления содержания образования» с докладом «Некоторые аспекты экологического образования в общеобразовательной школе». В 2002 году выступала на кустовом методобъединении учителей географии в г. Верещагино с докладом «Проблемы работы с географическими картами».  2004 год – участник первого регионального конкурса «Использование ИКТ в образовательном процессе». Работа «Использование современных педтехнологий на уроках географии» размещена на сайте  Пермского педагогического университета. Участник фестиваля «Открытый урок», проводимый газетой «Первое сентября». Данная работа отмечена дипломом и вошла в сборник материалов фестиваля.  1996 году давала открытый урок для завучей области «Развитие жизни на Земле». Систематически проводит открытые уроки и внеклассные мероприятия для учителей школы и района.

Занимается с учащимися научно-иследовательской деятельностью. В 2003 году на областной научно- практической конференции работа «Топонимический спектр ойконимов Оханского района Пермской области заняла 4- ое место. Учащиеся 8-11 классов ежегодно участвуют в районных олимпиадах по географии, занимают призовые места. В 2003 году её ученик участвовал в областном «Марафоне знаний» по географии, занял 1 – ое место.

Окончила курсы:

- 2001 год  - «Компьютеризация сельской школы- 2001» от ПРИПИТа,

- 2004 год – «Интернет- технологии для учителя – предметника» ПГУ,

- 2005 год – курсы повышения квалификации учителей географии ПОИПКРО,

- 2006 год  - «Intel – обучение для будущего», ПОИПКРО.

- 2006 год – «Воспитательная система классного коллектива» ПОИПКРО.

Дипломант районного конкурса «Учитель года – 2004».

Методическая тема: Использование ИКТ на уроках географии. Обобщила опыт работы на МО учителей географии.