Как составить план экспериментальной работы учреждения
образования на предстоящий учебный год

Н.Ю.Пахомова

Проблема планирования в экспериментальной работе (ЭР)

Планирование является надежным средством от плохой, нечеткой организации ЭР. Оно гарантирует тщательное продумывание хода и обеспечения педагогического исследования и получение продуктивной работы, ожидаемых результатов. Как показывает опыт, не всегда учителя экспериментаторы правильно представляют план проведения эксперимента. Знакомство с некоторым количеством этих планов показало:

- планы представлены в различных формах, с разной степенью детализации, имеют разные типы информации в своем содержании;

- саму суть планирования экспериментальной работы сводят или к выстраиванию серии мероприятий (в том числе и не относящихся к экспериментальной деятельности), или дают все вперемешку и то, что относится к ЭД, и то, что ей сопутствует;

- в отдельных случаях в плане отсутствуют указания на конкретных исполнителей, но подробно перечисляются детали предстоящей работы, или даются концептуальные введения, не указаны сроки и ожидаемые результаты;

- неполнота и краткость некоторых планов требует просмотра большого объема отчетов предыдущих лет ЭР (но и ссылки в тексте отсутствуют);

- путаются понятия плана и программы.

В отдельных случаях экспериментаторы не понимают сути планирования или не умеют составлять план экспериментальной работы учреждения как самостоятельный документ.

Попытаемся дать необходимые разъяснения и рекомендации тем, кто в этом нуждается. Не считая, что эти рекомендации являются единственно правильными, предлагаем рекомендации по планированию как методическую опору в экспериментальной деятельности.

Отличие плана от программы ЭР

Тема, над которой работает учреждение как экспериментальная площадка, является темой педагогического исследования, темой проекта. Вместе с определением темы, формулированием цели и задач этого исследования составляется программа. В ней отражаются все необходимые этапы работы над решением поставленных задач проекта, работа по обеспечению необходимых условий данного исследования (как внутри, так и вне учреждения), взаимодействие с другими учреждениями экспериментаторами в рамках общей темы. В программе, как правило, показана последовательность решения важнейших задач, этапов ЭР, но не отражаются конкретные сроки и имена исполнителей. Напротив, конкретизацией и детализацией по составу подзадач, срокам и исполнителям является план ЭР.

Сроки планирования

Методически грамотно планирование провести на период, связанный с учебным циклом, то есть на учебный год. Очевидно, что экспериментальная работа на городских экспериментальных площадках программы "Столичное образование" направлена на решение прежде всего проблем педагогической практики. Экспериментальная апробация разрабатываемых продуктов, равно как и другая деятельность на экспериментальной площадке, должна проходить в рамках учебного цикла.

Общее и частное планирование

Планировать работу отдельного педагога или группы педагогов, работающих над одной темой, необходимо в рамках плана экспериментальной работы всего учреждения.

Например, тема "Использование LEGO-технологии в преподавании различных предметов" может быть разработана учителями разных предметов, работающими на одной параллели. Их отдельное планирование должно быть сведено в единый план не только может быть для совместного использования конструктора LEGO, но и для устранения повторов в программах преподавания и другой оптимизации. В то же время, для педагогов, работающих на разных параллелях, в определенный момент становится важным установить согласование программ в смысле преемственности ЗУН и последовательности развития ученика.

С другой стороны, добиваться сквозного и оптимального учебного планирования в использовании LEGO-педагогики следует не на первом этапе, когда в основном педагог эвристически исследует возможности LEGO, а немного позднее, когда прийдет понимание того, где и как можно и нужно использовать LEGO-конструирование и связанные с ним метод проектов, исследовательский метод.

Что первично, а что вторично -- вопрос не о составлении документа "план ЭР", а о планировании, которое на разных этапах ЭР может идти сверху-вниз или снизу-вверх в зависимости от частных задач конкретного этапа.

Планирование общее и частное должно происходить одновременно и с несколькими уровнями детализации.

Что надо иметь в общем плане учреждения, но не в плане ЭР

Экспериментальная работа в учреждении образования строится как одна из составных частей работы учреждения образования в целом.

Её проведение требует создания специальных условий, как то: разработка учебного плана с включением экспериментальных курсов, составление расписания занятий и расписания кабинетов, модернизация или приобретение оборудования, приобретение учебной литературы и других материалов, используемых в экспериментальном преподавании, строительство дополнительных зданий или помещений, наконец. Работы по созданию условий не являются экспериментальной работой. Они занимают определенное место в плане работы учреждения. Показать их в плане ЭР порой бывает необходимо, так как от их проведения и сроков завершения порой зависит и успех экспериментальной работы, но как отдельно стоящие чтобы не отвлекать внимания от собственно планирования эксперимента. То есть как направление работы: "Организационно-управленческое обеспечение", "Материально-техническое обеспечение"

Ещё одним не менее важным условием для успеха ЭР является подготовленность коллектива экспериментаторов. Команду педагогов исследователей создает каждый коллектив сам. Повышение квалификации экспериментаторов и в институтах усовершенствования, и путем самообразования, и на внутриучрежденческом семинаре с научным руководителем и консультантом экспериментальной площадки в плане экспериментальной работы можно показывать. Но отдельной строкой, скажем в разделе "Кадровое обеспечение".

Проведение открытых уроков, организация детских состязаний, олимпиад, проведение тематических конференций и учительских, и ученических в ходе экспериментальной работы могут занимать место в ряду мероприятий по презентации результатов ЭД. Но тогда в плане необходимо показать, какова цель презентации и что именно презентируется во время мероприятия. К собственно эксперименту такие мероприятия имеют слабое отношение.

Задачи ЭР в плане на учебный год

Учитывая цель планирования, в плане мы должны показать последовательное и/или параллельное решение задач, приводящее к достижению цели исследования, к получению реального продукта ЭД, предполагающего последующую его трансляцию (внедрение) в другие учреждения образования. На разных этапах ЭР задачи на учебный год будут разными. В их последовательности есть определенная логика соответствующая логической последовательности этапов.

Этапность ЭР

При составлении плана надо иметь в виду на каком этапе многолетняя экспериментальная работа учреждения находится.

В очень общих чертах этапы ЭР можно представить так:

| № п/п | Этапы экспериментальной работы |
| --- | --- |
| 1. | принятие цели, выдвижение гипотезы |
| 2. | проектирование продукта экспериментальной деятельности |
| 3. | экспериментальное преподавание (апробация) |
| 4. | педагогический эксперимент с квалиметрией |
| 5. | анализ результатов педагогического эксперимента |
| 6. | подготовка к презентации результатов ЭД (продукта) |

Хочу обратить внимание на то, что не обязательно один этап равен одному году. Скорей всего 1й и 2й этапы, а иногда и 3й могут проходить в один учебный год. В то же время по результатам проведения 3его или 4го этапом может понадобиться произвести допроектирование или перепроектирование. Например, учебной программы экспериментального курса.

На каждом этапе перед экспериментаторами стоят разные обусловленные конкретным этапом задачи. Поэтому в плане экспериментальной работы на текущий учебный год мы должны формулировать именно задачу текущего этапа в применении к сути эксперимента.

Три плоскости представления хода ЭР

1. Административное сопровождение

В ходе эксперимента собственно разработка (проектирование или конструирование) учебно-воспитательного средства, которое в большинстве экспериментов является предполагаемым продуктом экспериментальной деятельности, находится под административным сопровождением. Сюда относятся: создание технологических условий проведения исследования, создания благоприятного климата внутри учреждения вокруг работы экспериментаторов, информирование педагогической общественности о ходе и ожидаемых результатах ЭР вне учреждения. Кроме создания надлежащих условий проведения экспериментальной деятельности административное сопровождение предполагает активное наблюдение за работой экспериментаторов, оперативное решение возникающих проблем, отчетность по управленческой вертикале начиная от заместителя директора по ЭР и заканчивая коллегией МКО.

2. Собственно педагогическое исследование по теме экспериментальной площадки.

3. Психолого-педагогическое сопровождение.

Для предотвращения возникновения негативных последствий в результате экспериментального педагогического воздействия на детей, для оценивания правильности выбранного хода педагогического поиска тех или иных средств решения проблемы проводимого педагогического исследовании, требуется хорошо поставленное психолого-педагогическое сопровождение. Это и диагностический контроль на входе (до начала экспериментального преподавания), диагностика промежуточных результатов, и, конечно, доказательная диагностика итоговых результатов. Кроме постоянно включенного психолого-педагогического наблюдения и традиционной диагностики в психолого-педагогическое сопровождение входит использование диагностики собственно экспериментальной разработки со специальной для конкретной экспериментальной площадки критериальной базой.

Содержание документа "План ЭР …."

Подводя итоги проведенного обсуждения, можно выделить следующие обязательные позиции Плана:

- Направление (подтема) педагогического исследования

- Этап работы по данному направлению (пункт программы)

- Задачи, решаемые в планируемые сроки

Сроки выполнения каждой задачи

- Исполнители решения каждой задачи

- Формы представления ожидаемых результатов решения задач

- Психолого-педагогическое наблюдение

- Информационное обеспечение открытости ЭР

Все остальное, что отражает специфику экспериментальной работы конкретного учреждения: разбиение задач в соответствии с направлениями ЭР, добавление разделов, связанных с тем или иным обеспечением хода эксперимента, деятельность, связанная с переходом к инновационной работе, или с вхождением в эксперимент по еще одной подтеме и пр. -- все это может иметь отражение в плане, но не вперемежку с собственно ЭР и не вместо.

План экспериментальной работы школы №_____на 1999-2000 учебный год

ГЭП: Школьное информационное пространство

Тема исследования: Использование информационных технологий в преподавании математики

| № п/п | Содержание работы (задача) | Сроки | Исполнители | Формы представления результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка курса "Математика и информатика" для 1-3 классов, экспериментальное преподавание; | сентябрь- ноябрь 2е полугодие | Антонова А.А. Григорьев В.А. Новикова Т.Я. | Рукопись учебно-методических материалов по разработанному курсу |
| 2 | Подготовка представления результатов ЭР по курсу 7 кл. с использование пакета "Живая геометрия" | сентябрь- февраль | Петров Е.И. Ванечкин В.В. | Видеофильм об уроках. Рукопись: "Анализ результатов обучения геометрии в 7 кл. по экспериментальному курсу |

| Тема исследования: Время работы в режиме ЭП: Этап: | Разработка элементов образовательной технологии на основе проектно-исследовательской деятельности учащихся 1й год Вхождение в эксперимент |
| --- | --- |

| № п/п | Содержание работы (задача) | Сроки | Исполнители, Ответственные | Формы представления результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие аспекты |  |  |  |  |
| 1 | Комплектование группы учителей-экспериментаторов | август-сентябрь | директор школы | Списки учителей-экспериментаторов |
| 2 | Формирование творческих групп экспериментаторов по параллелям (8-10 классы) | сентябрь-октябрь | директор школы | Состав кафедр |
| 3 | Организация обучения экспериментаторов по теме "Метод учебных проектов" (курсы МИОО) | сентябрь-май | зам директора по ЭР | Учебно-тематический план курса "Метод учебных проектов" |
| 4 | Организация поддержки и сопровождения ЭР: - медико-психолого-педагогического - научно-методического - информационного | сентябрь-октябрь и в течение года | директор школы | Состав группы психологов, медиков, социологов, группы научно-методической поддержки и медиа группы. |
| 5 | Контроль хода экспериментальной работы. | в течение года | зам. директора по ЭР | Материалы внутри школьного контроля ЭР |
| Научно-методическое сопровождение экспериментальной работы |  |  |  |  |
| 6 | - Организация работы творческих групп (по параллелям) совместно с работой методических объединений (по предметам и циклам). - Погружение в проблемное поле, принятие целей и задач экспериментальной работы, выдвижение гипотезы и поэтапное планирование эксперимента на 3 года и перспективу. - Формулирование целей и задач текущего года на этапе "Вхождение в эксперимент" по каждой творческой группе и школе в целом. | сентябрь-октябрь | директор, научный руководитель, зам. директора по ЭР | Материалы совместного заседания творческих групп и методических объединений. Совместное сетевое планирование УВР и ЭР. |
| 7 | Планирование 1го года экспериментальной работы по каждой творческой группе. | сентябрь-октябрь | научный руководитель, зам. директора по ЭР | План ЭР на 2000-2001 учебный год |
| 8 | Консультирование учителей-экспериментаторов | в течение года | научный руководитель | Групповые и индивидуальные консультации |
| 9 | Подготовка и проведение промежуточного и по итогам года самоанализа экспериментаторов. | январь, май | научный руководитель, зам. директора по ЭР | Материалы самоанализа. |
| 10 | Подготовка отчетных материалов. | май-июнь 2001 г. | директор, научный руководитель, зам. директора по ЭР | Отчетные материалы. |
| 11 | Подготовка и проведение итоговой конференции по результатам 1го года ЭР. | май 2001 г. | научный руководитель, зам. директора по ЭР, творческие группы педагогов-экспериментаторов | Конференция. |
| Медико-психолого-педагогическое сопровождение экспериментальной работы |  |  |  |  |
| 12 | - Определение целей и задач медико-психолого-педагогического сопровождения эксперимента. - Определение целей и задач на этапе вхождения в эксперимент. - Планирование работы. | сентябрь-октябрь | группа медико-психолого-педагогического сопровождения | Концепция медико-психолого-педагогического сопровождения. План работы. |
| 13 | Разработка и подготовка медико-психолого-педагогического тестирования учащихся. | в течение года | группа медико-психолого-педагогического сопровождения | Тесты |
| 14 | Проведение тестирования учащихся для исследования и уточнения стартовых позиций проблемного поля школы (ЗУН, общешкольные навыки). | в течение года | зам. директора по ЭР, группа медико-психолого-педагогического сопровождения | Материалы тестирования |
| 15 | Исследование социальной сферы школьников и их семей, удовлетворения их потребностей и ожиданий образованием. | в течение года | директор школы, социолог школы | Анкеты и результаты анкетирования |
| Экспериментальная работа учителей |  |  |  |  |
| 16 | Освоение методики организации проектной и исследовательской деятельности в учебном процессе. | сентябрь-март | научный руководитель, зам. директора по ЭР, творческие группы педагогов-экспериментаторов | Учебные материалы, занятия с учащимися |
| 17 | Проведение углублённой диагностики по ЗУНам в классах, работающих в экспериментальном режиме. | в течение года |  | Рабочие материалы |
| 18 | Разработка учебных проектов для работы в урочной, урочно-внеурочной и внеурочной форме. | декабрь-май |  | Рабочие материалы |
| 19 | Организация и осуществление учебных проектов. | январь-май |  | Занятия с учащимися |
| 20 | Методическое описание апробируемых проектов. | январь-май | научный руководитель, творческие группы педагогов-экспериментаторов | Рабочие материалы |
| 21 | Методический анализ результатов и хода осуществления учебных проектов | апрель-май |  | Рабочие материалы |

| Тема исследования: Время работы в режиме ЭП: Этап: | Разработка элементов образовательной технологии на основе проектно-исследовательской деятельности учащихся 2й год Формирующий |
| --- | --- |

План экспериментальной работы школы № 641 на 2002-2003 учебный год

Тема исследования: Разработка элементов образовательной технологии на основе проектно-исследовательской   деятельности учащихся
Время работы в режиме ЭП: 3й год
Этап:    Экспериментальный

| № п/п | Содержание работы (задача) | Сроки | Исполнители, Ответственные | Формы представления результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие аспекты |  |  |  |  |
| 1. | Уточнение состава группы учителей-экспериментаторов | август-сентябрь | директор школы | Списки учителей-экспериментаторов |
| 2. | Организация УВП школы с учётом особенностей условий проведения экспериментальных занятий и мероприятий | сентябрь-май | зам директора по ЭР | Расписание уроков, график экспериментальных занятий и мероприятий. |
| 3. | Организация поддержки и сопровождения ЭР: · медико-психолого-педагогического · научно-методического · информационного | сентябрь-октябрь и в течение года | директор школы | Установочные документы группы психологов, медиков, социологов, группы научно-методической поддержки и медиа группы. |
| 4. | Обеспечение школы современными компьютерами и организационной техникой, подключение к Интернет. | Переход с прошлого года, в течение года | директор, научный руководитель, зам. директора по ЭР, | 2 кабинета Информатики и медиацентр |
| 5. | Разработка и реализация проекта организации информационно-продуктивного пространства для самостоятельной работы школьников | в течение года | директор, научный руководитель, зам. директора по ЭР, |  |
| 6. | Проектирование и организация работы по созданию информационного пространства школы в виде медиацентра и локальной сети | Переход с прошлого года, в течение года | директор, научный руководитель, зам. директора по ЭР, | Схема компьютерного обеспечения УВП и экспериментальной работы |
| 7. | Формирование медиа и информационного наполнения медиатеки для информационной поддержки проектной деятельности учащихся | Переход с прошлого года, в течение года | директор, научный руководитель, зам. директора по ЭР, | Каталог |
| 8. | Контроль хода экспериментальной работы. | в течение года | зам. директора по ЭР | Материалы внутри школьного контроля ЭР |
| Научно-методическое сопровождение экспериментальной работы |  |  |  |  |
| 9. | Планирование 3го года экспериментальной работы по каждой творческой группе. | сентябрь-октябрь | научный руководитель, зам. директора по ЭР | План ЭР на 2002-2003 учебный год |
| 10. | Планирование и организация научно-методического семинара экспериментаторов: "Проектно - исследовательская деятельность учащихся в УВС школы" | сентябрь-май | научный руководитель, зам. директора по ЭР, учителя экспериментатора | План работы семинара |
| 11. | Разработка и описание содержания экспериментальных занятий. Определение предметных ЗУН, общешкольных УН и проектно-исследовательских УН. | сентябрь-май | директор, научный руководитель, зам. директора по ЭР, учителя экспериментаторы | Материалы совместного заседания творческих групп и методических объединений. Совместное сетевое планирование УВР и ЭР. |
| 12. | Разработка организационных форм проведения экспериментальных занятий и методик проведения экспериментальных уроков для формирования проектно исследовательских УН | сентябрь-май | научный руководитель, зам. директора по ЭР, учителя экспериментатора | Рабочие материалы |
| 13. | Совместное планирование и скоординированное проведение занятий по предметам экспериментального преподавания. | сентябрь-май | научный руководитель, зам. директора по ЭР, учителя экспериментатора | Рабочие материалы |
| 14. | Консультирование учителей-экспериментаторов | в течение года | научный руководитель | Групповые и индивидуальные консультации |
| 15. | Подготовка и проведение промежуточного и по итогам года самоанализа экспериментаторов. | январь, май | научный руководитель, зам. директора по ЭР | Материалы самоанализа. |
| 16. | Подготовка отчетных материалов. | май-июнь 2003 г. | директор, научный руководитель, зам. директора по ЭР | Отчетные материалы. |
| 17. | Подготовка и проведение итоговой конференции по результатам 3го года ЭР. | май 2003 г. | научный руководитель, зам. директора по ЭР, творческие группы педагогов-экспериментаторов | Конференция. |
| Медико-психолого-педагогическое сопровождение экспериментальной работы |  |  |  |  |
| 18. | Определение целей и задач медико-психолого-педагогического сопровождения эксперимента 3 года ЭР Определение целей и задач на этапе осуществления экспериментального воздействия Планирование работы. | сентябрь-октябрь | группа медико-психолого-педагогического сопровождения | План работы. |
| 19. | Обработка и использование результатов медико-психолого-педагогического тестирования учащихся .для определения эффективности психолого-педагогического экспериментального воздействия | в течение года | группа медико-психолого-педагогического сопровождения | Материалы анализа |
| Экспериментальная работа учителей |  |  |  |  |
| 20. | Индивидуальное планирование 3го года экспериментальной работы учителями | сентябрь-март | научный руководитель, зам. директора по ЭР, творческие группы педагогов-экспериментаторов | План ЭР |
| 21. | Проведение углублённой диагностики по ЗУНам в классах, работающих в экспериментальном режиме. | в течение года |  | Рабочие материалы |
| 22. | Проведение занятий в экспериментально преподаваемых курсах, описание содержания , определение предметных ЗУН, общешкольных УН и проектно-исследовательских УН. | в течение года |  | Рабочие материалы |
| 23. | Разработка организационных форм проведения экспериментальных занятий и методик проведения экспериментальных уроков для формирования проектно исследовательских УН | в течение года |  | Рабочие материалы |
| 24. | Совместное планирование и скоординированное проведение занятий по предметам экспериментального преподавания. | в течение года |  | Рабочие материалы |
| 25. | Взаимное посещение и проведение открытых уроков экспериментального преподавания | в течение года |  | Анализ посещённых уроков |
| 26. | Разработка учебных проектов для работы в урочной, урочно-внеурочной и внеурочной форме. | декабрь-май |  | Рабочие материалы |
| 27. | Организация и осуществление учебных проектов. | январь-май |  | Занятия с учащимися |
| 28. | Методическое описание апробируемых проектов. | январь-май | научный руководитель, творческие группы педагогов-экспериментаторов | Рабочие материалы |
| 29. | етодический анализ результатов и хода осуществления учебных проектов | апрель-май |  | Рабочие материалы |