Утверждаю:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад 												«Петушок»

_________Т.П.Краснопёрова

«    »______________ 2011г

План рабочей группы по разработке проекта образовательной программы

МДОУ «Детский сад №3»

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проблемный анализ эффективности педагогического процесса, соотнесение инвариантной и вариативных частей, определение баланса личностного развития | Сентябрь 2011 | Заведующий, зам.по УВР |
| 2 | Разработка раздела проекта ООП – пояснительная записка | Октябрь 2011 | Зам. по УВР |
| 3 | Анализ содержания и составление модели образовательных областей по направлению «Физическое развитие детей» | Ноябрь2011 | Зам. по УВР |
| 4 | Анализ содержания и составление модели образовательных областей по направлению «Художественно-эстетическое развитие детей» | Декабрь 2011 | Зам. по УВР |
| 5 | Анализ содержания и составление модели образовательных областей по направлению «Познавательно-речевого развития детей» | Январь 2012 | Зам. по УВР |
| 6 | Анализ содержания и составление модели образовательных областей по направлению «Социально-личностное развитие детей» | Февраль 2012 | Зам. по УВР |
| 7 | Разработка мониторинга | Март 2012 | Зам. по УВР |
| 8 | Обсуждение и корректировка проекта образовательной программы ДОУ | Апрель –май 2012 | Заведующий, зам.по УВР |
| 9 | Представление и обсуждение проекта образовательной программы ДОУ на педагогическом совете | Май 2012 | Заведующий, зам.по УВР |